## 障がい計画工程表
月 | 日 | 委員会 | 現状分析 | [9 empty] | 課題抽出 |  | 基本理念・基本目標 |  | 施策・施策体系 |  | 事業・重点事業
|  |  | 統計資料 |  | 市民意識調査 |  | 国・都・市の動向 |  | 現行計画の進捗状況 |  | 市民参加
4 | 5 |  | コ | 分析結果提出 | コ | 単純集計分析結果提出 | 事 | 国・都・市の動向整理 | 事 | 令和４年度進捗状況調査 | [6 empty] | 事 | 施策体系・施策素案
|  |  |  | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 14 | 第１回 | 事 | 分析結果報告 | 事 | 単純集計分析結果報告 | 事 | 国・都・市の動向報告 | 事 | 令和３年度進捗結果報告 |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 17 | 議事録をコンサルへ報告 |  |  | コ | クロス集計案提出 |  |  |  | ↓ |  |  | コ | 統計資料分析に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 20 |  |  |  | 事 委 | クロス集計案提出 クロス集計案調査（LoGoフォーム等） |  |  | 事 | 令和４年度進捗状況調査結果取りまとめ |  |  | 事 | 統計資料分析に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | → | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 8 |  |  |  | コ | クロス集計・分析 | → | → | → | → | → | → | 事 | 令和３・４年度の進捗状況結果を踏まえた課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 10 |  |  |  | コ | 市民意識調査結果報告書 | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 15 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | コ | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ | 事 | 新事業素案・重点事業素案
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 19 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [11 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 22 |  |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告書 | [6 empty] | コ | 次期計画に向けた課題案 | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 2 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題案 | コ | 基本理念・基本目標修正案 | コ | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 8 |  |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ | 事 | 基本理念・基本目標修正案 | 事 | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 9 | 第２回 |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告 |  |  |  | 令和4年度進捗状況調査報告書 |  |  | 委 | 次期計画に向けた課題審議※審議方法については調整中 | 委 | 基本理念・基本目標修正案審議※審議方法については調整中 | 委 | 施策体系・施策案審議※審議方法については調整中 |  | ↓
6 | 12 | 議事録をコンサルへ報告 | [11 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 16 | [11 empty] | コ | 次期計画に向けた課題修正案 | コ | 基本理念・基本目標再修正案 | コ | 施策体系・施策再修正案 | コ | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 23 | [11 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題修正案 | 事 | 基本理念・基本目標再修正案 | 事 | 施策体系・施策再修正案 | 事 | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
7 | 10 | （仮）臨時会 | [10 empty] | 委 | 次期計画に向けた課題（中間答申）決定 | 委 | 基本理念・基本目標（中間答申）決定 | 委 | 施策体系・施策（中間答申）決定 | 委 | 新事業案・重点事業案審議
7 | 11 | 議事録をコンサルへ報告 | [17 empty] | ↓
7 | 28 |  | コ | 中間答申案作成 | [14 empty] | コ | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
8 | 4 |  | 事 | 中間答申案作成 | [14 empty] | 事 | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
8 | 8 | 第３回 | 委 | 中間答申案審議
8 | 9 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
9 | 15 17 | 住民懇談会 | コ | 住民懇談会結果取りまとめ
↓
11 | 2 | 臨時会親委員会 | 事 | 住民懇談会結果・中間答申（障がい）報告
11 | 6 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
11 | 16 |  | 事 | 素案作成
↓
11 | 21 | 庁議① | 事 | 素案審議
↓
11 | 28 | 庁議② | 事 | 素案決定
↓
11 | 29 |  |  | パブリックコメント開始
↓
12 | ８ 10 | パブリックコメント・市民説明会 | コ | パブリックコメント・市民説明会結果取りまとめ
↓
12 | 28 |  |  | パブリックコメント終了
↓
1 | 9 | 庁議 | 事 | パブリックコメント・市民説明会結果報告
↓
1 | 16 |  | コ | 最終答申案作成
↓
1 | 23 |  | 事 | 最終答申案作成
↓
1 | 29 | 第４回 | 委 | 最終答申案審議
1 | 30 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
2 | 22 | 第4回親委員会 | 委 | 答申
↓
3 | 5 |  | 事 | 計画案作成
↓
3 | 10 | 庁議① | 事 | 計画案審議
↓
3 | 17 | 庁議② | 事 | 計画案審議・計画決定

## 高齢者・介護保険事業計画工程表
月 | 日 | 委員会 | 現状分析 | [9 empty] | 課題抽出 |  | 基本理念・基本目標 |  | 施策・施策体系 |  | 事業・重点事業
|  |  | 統計資料 |  | 市民意識調査 |  | 国・都・市の動向 |  | 現行計画の進捗状況 |  | 市民参加
4 | 5 |  | コ | 分析結果提出 | コ | 単純集計分析結果提出 | 事 | 国・都・市の動向整理 | 事 | 令和４年度進捗状況調査 | [6 empty] | 事 | 施策体系・施策素案
|  |  |  | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 17 |  |  |  | コ | クロス集計案提出 |  |  |  | ↓ |  |  | コ | 統計資料分析に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 21 |  |  |  | 事 | クロス集計案提出 |  |  | 事 | 令和４年度進捗状況調査結果取りまとめ |  |  | 事 | 統計資料分析に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | → | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 24 | 第１回 | 事 | 分析結果報告 | 事 | 単純集計分析結果報告 | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 25 | 議事録をコンサルへ報告 |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [8 empty] | → | → | → | ↓ | 事 | 新事業素案・重点事業素案 | 介護は7月末に指針が9月に確定する
4 | 28 |  |  |  | 委 | クロス集計案調査（LoGoフォーム等） | [11 empty] | ↓ |  | ↓ | 7月にならないと
[6 empty] | ↓ | [11 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 8 |  |  |  | コ | クロス集計・分析 | → | → | → | → | → | → | 事 | 令和３・４年度の進捗状況結果を踏まえた課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 10 |  |  |  | コ | 市民意識調査結果報告書 | [6 empty] | コ | 市民意識調査結果に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 19 |  |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告書 | [6 empty] | 事 | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [11 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 22 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | コ | 次期計画に向けた課題案 | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 2 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題案 | コ | 基本理念・基本目標修正案 | コ | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 8 |  |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ | 事 | 基本理念・基本目標修正案 | 事 | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 30 | 第２回 |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告 |  |  |  | 令和4年度進捗状況調査報告書 |  |  | 委 | 次期計画に向けた課題審議※審議方法については調整中 | 委 | 基本理念・基本目標修正案審議※審議方法については調整中 | 委 | 施策体系・施策案審議※審議方法については調整中 |  | ↓
7 | 1 | 議事録をコンサルへ報告 | [11 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
7 | 31 | [7 empty] | 国 | 第9期基本指針（仮）
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
8 | 18 | [11 empty] | コ | 次期計画に向けた課題修正案 | コ | 基本理念・基本目標再修正案 | コ | 施策体系・施策再修正案 | コ | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
9 | 8 | [11 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題修正案 | 事 | 基本理念・基本目標再修正案 | 事 | 施策体系・施策再修正案 | 事 | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
9 | １５ １７ | 住民懇談会 | [8 empty] | コ | 住民懇談会結果取りまとめ
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
9 | 26 | 第3回 | [10 empty] | 委 | 次期計画に向けた課題（中間答申）決定 | 委 | 基本理念・基本目標（中間答申）決定 | 委 | 施策体系・施策（中間答申）決定 | 委 | 新事業案・重点事業案審議
9 | 27 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓ | [15 empty] | ↓
10 | 6 |  | コ | 中間答申案作成 | [14 empty] | コ | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
10 | 16 |  | 事 | 中間答申案作成 | [14 empty] | 事 | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
10 | 20 | 臨時会 | 委 | 中間答申案審議
10 | 23 | 議事録をコンサルへ報告 | [9 empty] | ↓
↓
11 | 2 | 臨時会親委員会 | 事 | 住民懇談会結果・中間答申（高齢・介護）報告
11 | 6 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
11 | 16 |  | 事 | 素案作成 | [16 empty] | 国の介護の反映はここ
↓
11 | 21 | 庁議① | 事 | 素案審議①
↓
11 | 28 | 庁議② | 事 | 素案決定
↓
11 | 29 |  |  | パブリックコメント開始
↓
12 | ８ 10 | パブリックコメント・市民説明会 | コ | パブリックコメント・市民説明会結果取りまとめ
↓
12 | 28 |  | 事 | パブリックコメント終了
↓
1 | 9 | 庁議 | 事 | パブリックコメント・市民説明会結果報告
↓
1 | 16 |  | コ | 最終答申案作成
↓
1 | 23 |  | 事 | 最終答申案作成
↓
2 | 5 | 第４回 | 委 | 最終答申案審議
↓
2 | 22 | 第4回親委員会 | 委 | 答申
↓
3 | 5 |  | 事 | 計画案作成
↓
3 | 10 | 庁議① | 事 | 計画案審議
↓
3 | 17 | 庁議② | 事 | 計画案審議・計画決定

## 地域福祉計画工程表
月 | 日 | 委員会 | 現状分析 | [9 empty] | 課題抽出 |  | 基本理念・基本目標 |  | 施策・施策体系 |  | 事業・重点事業
|  |  | 統計資料 |  | 市民意識調査 |  | 国・都・市の動向 |  | 現行計画の進捗状況 |  | 市民参加
4 | 5 |  | コ | 分析結果提出 | コ | 単純集計分析結果提出 | 事 | 国・都・市の動向整理 | 事 | 令和４年度進捗状況調査 | [6 empty] | 事 | 施策体系・施策素案
|  |  |  | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 17 |  |  |  | コ | クロス集計案提出 |  |  |  | ↓ |  |  | コ | 統計資料分析に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 21 |  |  |  | 事 | クロス集計案提出 |  |  | 事 | 令和４年度進捗状況調査結果取りまとめ |  |  | 事 | 統計資料分析に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | → | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 28 |  |  |  | 委 | クロス集計案調査（LoGoフォーム等） | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 8 |  |  |  | コ | クロス集計・分析 | → | → | → | → | → | → | 事 | 令和３・４年度の進捗状況結果を踏まえた課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 10 |  |  |  | コ | 市民意識調査結果報告書 | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 12 | 第１回 | 事 | 分析結果報告 | 事 | 市民意識調査結果報告 | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
5 | 15 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | コ | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ | 事 | 新事業素案・重点事業素案
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 19 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [11 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 22 |  |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告書 | [6 empty] | コ | 次期計画に向けた課題案 | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 2 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題案 | コ | 基本理念・基本目標修正案 | コ | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 8 |  |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ | 事 | 基本理念・基本目標修正案 | 事 | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
7 | 21 | 第２回 |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告 |  |  |  | 令和4年度進捗状況調査報告書 |  |  | 委 | 次期計画に向けた課題審議※審議方法については調整中 | 委 | 基本理念・基本目標修正案審議※審議方法については調整中 | 委 | 施策体系・施策案審議※審議方法については調整中 |  | ↓
7 | 24 | 議事録をコンサルへ報告 | [11 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
8 | 7 | [11 empty] | コ | 次期計画に向けた課題修正案 | コ | 基本理念・基本目標再修正案 | コ | 施策体系・施策再修正案 | コ | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
8 | 23 | [11 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題修正案 | 事 | 基本理念・基本目標再修正案 | 事 | 施策体系・施策再修正案 | 事 | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
↓
9 | 11 |  | コ | 中間答申案作成 | [14 empty] | コ | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
9 | 15 17 | 住民懇談会 | [8 empty] | コ | 住民懇談会結果取りまとめ
↓
9 | 29 |  | 事 | 中間答申案作成 | [14 empty] | 事 | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
10 | 10 | 第３回 | 委 | 中間答申案審議・住民懇談会結果
10 | 11 | 議事録をコンサルへ報告
↓
11 | 2 | 臨時会 | 事 | 中間答申（各小委員会）報告
↓
11 | 16 |  | 事 | 素案作成 | [16 empty] | 国の介護の反映はここ
↓
11 | 21 | 庁議① | 事 | 素案審議①
↓
11 | 28 | 庁議② | 事 | 素案決定
11 | 29 |  |  | パブリックコメント開始
↓
12 | ８ 10 | パブリックコメント・市民説明会 | コ | パブリックコメント・市民説明会結果取りまとめ
↓
12 | 28 |  | 事 | パブリックコメント終了
↓
1 | 9 | 庁議 | 事 | パブリックコメント・市民説明会結果報告
↓
1 | 16 |  | コ | 最終答申案作成
↓
1 | 23 |  | 事 | 最終答申案作成
↓
2 | 22 | 第４回 | 委 | 最終答申案審議
↓
3 | 5 |  | 事 | 計画案作成
↓
3 | 10 | 庁議① | 事 | 計画案審議
↓
3 | 17 | 庁議② | 事 | 計画案審議・計画決定

## 権利擁護計画工程表
月 | 日 | 委員会 | 現状分析 | [9 empty] | 課題抽出 |  | 基本理念・基本目標 |  | 施策・施策体系 |  | 事業・重点事業
|  |  | 統計資料 |  | 市民意識調査 |  | 国・都・市の動向 |  | 現行計画の進捗状況 |  | 市民参加
4 | 5 |  | コ | 分析結果提出 | コ | 単純集計分析結果提出 | 事 | 国・都・市の動向整理 | 事 | 令和４年度進捗状況調査 | [6 empty] | 事 | 施策体系・施策素案
|  |  |  | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 17 | 議事録をコンサルへ報告 |  |  | コ | クロス集計案提出 |  |  |  | ↓ |  |  | コ | 統計資料分析に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 25 |  |  |  | 事 委 | クロス集計案提出 クロス集計案調査（LoGoフォーム等） |  |  | 事 | 令和４年度進捗状況調査結果取りまとめ |  |  | 事 | 統計資料分析に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | → | → | → | → | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 27 | 第１回 | 事 | 分析結果報告 | 事 | 単純集計分析結果報告 |  |  | 事 | 令和３年度進捗結果報告 |  |  |  | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 8 |  |  |  | コ | クロス集計・分析 | → | → | → | → | → | → | 事 | 令和３・４年度の進捗状況結果を踏まえた課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 10 |  |  |  | コ | 市民意識調査結果報告書 | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 15 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | コ | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ | 事 | 新事業素案・重点事業素案
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 19 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [11 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 22 |  |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告書 | [6 empty] | コ | 次期計画に向けた課題案 | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 2 |  |  |  |  | ↓ | [6 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題案 | コ | 基本理念・基本目標修正案 | コ | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 8 |  |  |  |  | ↓ | [7 empty] | ↓ | 事 | 基本理念・基本目標修正案 | 事 | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [7 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 20 | 第２回 |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告 | [6 empty] | 委 | 次期計画に向けた課題審議※審議方法については調整中 | 委 | 基本理念・基本目標修正案審議※審議方法については調整中 | 委 | 施策体系・施策案審議※審議方法については調整中 |  | ↓
6 | 12 | 議事録をコンサルへ報告 | [11 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 16 | [11 empty] | コ | 次期計画に向けた課題修正案 | コ | 基本理念・基本目標再修正案 | コ | 施策体系・施策再修正案 | コ | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 23 | [11 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題修正案 | 事 | 基本理念・基本目標再修正案 | 事 | 施策体系・施策再修正案 | 事 | 新事業案・重点事業案
[14 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
7 |  | （仮）臨時会 | [10 empty] | 委 | 次期計画に向けた課題（中間答申）決定 | 委 | 基本理念・基本目標（中間答申）決定 | 委 | 施策体系・施策（中間答申）決定 | 委 | 新事業案・重点事業案審議
7 | 11 | 議事録をコンサルへ報告 | [17 empty] | ↓
7 | 28 |  | コ | 中間答申案作成 | [14 empty] | コ | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
8 | 4 |  | 事 | 中間答申案作成 | [14 empty] | 事 | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [15 empty] | ↓
8 | 31 | 第３回 | 委 | 中間答申案審議
8 | 9 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
9 | 15 17 | 住民懇談会 | コ | 住民懇談会結果取りまとめ
↓
11 | 2 | 臨時会親委員会 | 事 | 住民懇談会結果・中間答申（障がい）報告
11 | 6 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
11 | 16 |  | 事 | 素案作成
↓
11 | 21 | 庁議① | 事 | 素案審議
↓
11 | 28 | 庁議② | 事 | 素案決定
↓
11 | 29 |  |  | パブリックコメント開始
↓
12 | ８ 10 | パブリックコメント・市民説明会 | コ | パブリックコメント・市民説明会結果取りまとめ
↓
12 | 28 |  |  | パブリックコメント終了
↓
1 | 9 | 庁議 | 事 | パブリックコメント・市民説明会結果報告
↓
1 | 16 |  | コ | 最終答申案作成
↓
1 | 23 |  | 事 | 最終答申案作成
↓
1 | 26 | 第４回 | 委 | 最終答申案審議
1 | 30 | 議事録をコンサルへ報告 |  | ↓
2 | 22 | 第4回親委員会 | 委 | 答申
↓
3 | 5 |  | 事 | 計画案作成
↓
3 | 10 | 庁議① | 事 | 計画案審議
↓
3 | 17 | 庁議② | 事 | 計画案審議・計画決定

## あいとぴあレインボープラン工程表
月 | 日 | 委員会 | 現状分析 | [9 empty] | 各種計画 | [5 empty] | 課題抽出 |  | 基本理念・基本目標 |  | 施策・施策体系 |  | 事業・重点事業
|  |  | 統計資料 |  | 市民意識調査 |  | 国・都・市の動向 |  | 現行計画の進捗状況 |  | 市民参加 |  |  | 地域福祉計画 | 高齢者・介護保険事業計画 | 障がい者計画 | 権利擁護支援計画 | 再犯防止推進計画
4 | 5 |  | コ | 分析結果提出 | コ | 単純集計分析結果提出 | 事 | 国・都・市の動向整理 | 事 | 令和４年度進捗状況調査 | [12 empty] | 事 | 施策体系・施策素案
|  |  |  | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓ | → | → | [6 empty] | → | ↓ |  |  |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [9 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
4 | 17 |  |  |  | コ | クロス集計案提出 |  |  |  | ↓ | [8 empty] | コ | 統計資料分析に基づく課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [9 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 21 |  |  |  | 事 | クロス集計案提出 |  |  | 事 | 令和４年度進捗状況調査結果取りまとめ | [8 empty] | 事 | 統計資料分析に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ | [13 empty] | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ |  |  |  | → | → | → | [6 empty] | → | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
4 | 28 |  |  |  | 委 | クロス集計案調査（LoGoフォーム等） | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 8 |  |  |  | コ | クロス集計・分析 | → | → | → | → | → | → | [6 empty] | 事 | 令和３・４年度の進捗状況結果を踏まえた課題案 | → | → | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 10 |  |  |  | コ | 市民意識調査結果報告書 | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 12 | 第１回 | 事 | 分析結果報告 | 事 | 市民意識調査結果報告 | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓
5 | 15 |  |  |  |  | ↓ | [12 empty] | コ | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ | 事 | 新事業素案・重点事業素案
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  |  |  | ↓ |  | ↓
5 | 19 |  |  |  |  | ↓ | [12 empty] | 事 | 市民意識調査結果に基づく課題案 |  |  |  | ↓ |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [17 empty] | ↓ |  | ↓
5 | 22 |  |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告書 | [12 empty] | コ | 次期計画に向けた課題案 | → | ↓ | → | ↓ | → | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 2 |  |  |  |  | ↓ | [12 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題案 | コ | 基本理念・基本目標修正案 | コ | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
6 | 8 |  |  |  |  | ↓ | [13 empty] | ↓ | 事 | 基本理念・基本目標修正案 | 事 | 施策体系・施策案 |  | ↓
[6 empty] | ↓ | [13 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
7 | 21 | 第２回 |  |  | 事 | 市民意識調査結果報告 |  |  |  | 令和4年度進捗状況調査報告書 | [8 empty] | 委 | 次期計画に向けた課題審議※審議方法については調整中 | 委 | 基本理念・基本目標修正案審議※審議方法については調整中 | 委 | 施策体系・施策案審議※審議方法については調整中 |  | ↓
7 | 24 | 議事録をコンサルへ報告 | [17 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
8 | 7 | [17 empty] | コ | 次期計画に向けた課題修正案 | コ | 基本理念・基本目標再修正案 | コ | 施策体系・施策再修正案 | コ | 新事業案・重点事業案
[20 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
8 | 23 | [17 empty] | 事 | 次期計画に向けた課題修正案 | 事 | 基本理念・基本目標再修正案 | 事 | 施策体系・施策再修正案 | 事 | 新事業案・重点事業案
[20 empty] | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓
↓
9 | 11 |  | コ | 中間答申案作成 | [20 empty] | コ | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [21 empty] | ↓
9 | 15 17 | 住民懇談会 | [8 empty] | コ | 住民懇談会結果取りまとめ
↓
9 | 29 |  | 事 | 中間答申案作成 | [20 empty] | 事 | 新事業修正案・重点事業修正案
|  |  |  | ↓ | [21 empty] | ↓
10 | 10 | 第３回 | 委 | 中間答申案審議・住民懇談会結果
10 | 11 | 議事録をコンサルへ報告
↓
11 | 2 | 臨時会 | 事 | 中間答申（各小委員会）報告
↓
11 | 16 |  | 事 | 素案作成 | [22 empty] | 国の介護の反映はここ
↓
11 | 21 | 庁議① | 事 | 素案審議①
↓
11 | 28 | 庁議② | 事 | 素案決定
11 | 29 |  |  | パブリックコメント開始
↓
12 | ８ 10 | パブリックコメント・市民説明会 | コ | パブリックコメント・市民説明会結果取りまとめ
↓
12 | 28 |  | 事 | パブリックコメント終了
↓
1 | 9 | 庁議 | 事 | パブリックコメント・市民説明会結果報告
↓
1 | 16 |  | コ | 最終答申案作成
↓
1 | 23 |  | 事 | 最終答申案作成
↓
2 | 22 | 第４回 | 委 | 最終答申案審議
↓
3 | 5 |  | 事 | 計画案作成
↓
3 | 10 | 庁議① | 事 | 計画案審議
↓
3 | 17 | 庁議② | 事 | 計画案審議・計画決定